## Anexa 10.4 Studiul de evaluabilitate

Analiza evaluabilității Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 constituie o etapă preliminară esențială pentru stabilirea fezabilității evaluării intervențiilor prevăzute la nivelul programului,  îndeplinind și rolul de mecanism pentru identificarea eventualelor obstacole sau limitări metodologice care ar putea împiedica o evaluare eficientă și relevantă. Potrivit Ghidului Evalsed, analiza evaluabilității implică examinarea coerenței și logicii programului, evaluarea disponibilității datelor și analiza măsurii în care managerii sau părțile interesate ar putea folosi rezultatele evaluării, ținând cont de utilitatea și relevanța acestora în procesele decizionale.

Scopul principal al analizei evaluabilității este de a investiga logica de intervenție, adică ipotezele, mecanismele planificate și rezultatele așteptate ale programului. De asemenea, se evaluează în ce măsură programul poate atinge obiectivele de politică sau prioritățile pentru care a fost conceput. Un alt aspect important îl reprezintă analiza disponibilității informațiilor necesare, inclusiv a datelor din surse primare și secundare, dificultatea accesării acestora și posibilele provocări în cooperarea cu actorii cheie implicați în acest proces.

Analiza evaluabilității PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este realizată prin intermediul unei abordări calitative, care ia în considerare specificul intervențiilor programului, principalele documente strategice și de programare relevante și datele provenite din sistemul de monitorizare al programului.

Criterii de estimare a evaluabilității

Criteriile utilizate pentru analiza și testarea evaluabilității programului sunt următoarele:

- Coerența logicii de intervenție analizează existența unei relații clare și logice între diferitele componente ale programului, cum sunt activitățile, resursele și rezultatele așteptate. O intervenție bine structurată ar trebui să reflecte cum fiecare activitate contribuie la atingerea obiectivelor specifice.

- Relevanța evaluării analizează progresul implementării intervențiilor la nivelul fiecărei priorități a programului și măsura în care acesta este suficient pentru obținerea unor constatări și concluzii pertinente și cuprinzătoare privind efectele intervențiilor.

- Independența și exhaustivitatea datelor. Prin aplicarea acestui criteriu, evaluatorii se asigură că datele disponibile pentru evaluare sunt obiective și complete, astfel încât să minimizeze biasul și să permită o analiză cât mai cuprinzătoare a programului.

- Măsurabilitatea intervențiilor pentru fiecare prioritate și obiectiv specific. Intervențiile trebuie să fie formulate astfel încât să poată fi măsurate prin indicatori specifici, care să permită evaluarea progresului înregistrat de program.

Aceste criterii au fost transpuse într-o „listă de verificare” împărțită în trei secțiuni principale (a se vedea grila de mai jos): 1) fiabilitatea, flexibilitatea și receptivitatea logicii de intervenție; 2) posibilitatea de verificare a rezultatelor obținute; 3) fezabilitatea, credibilitatea și utilitatea procesului de evaluare. Fiecare întrebare/element al listei de verificare este apoi evaluat în baza unor criterii calitative (scăzut/mediu/ridicat).

Rezultatele analizei evaluabilității PR SV Oltenia 2021-2027 sunt transpuse în tabelul următor:

| Întrebări |  | Nivel de evaluabilitate |
| --- | --- | --- |
| Este logica de intervenție fiabilă, flexibilă și receptivă? | Justificarea intervenției este realistă? |  |
|  | Este cadrul logic flexibil și receptiv la factorii externi? |  |
|  | Sunt obiectivele programului clare, realiste și înțelese unitar de către părțile interesate? |  |
| Se pot verifica rezultatele? | Indicatorii de realizare și rezultat sunt disponibili? Indicatorii sunt monitorizați în mod adecvat? |  |
|  | Sunt disponibile datele de referință pentru a urmări schimbările? |  |
|  | Datele de monitorizare sunt planificate să fie colectate în mod regulat pe baza indicatorilor? |  |
|  | Stadiul actual de implementare a programului permite evaluarea? |  |
| Evaluarea este credibilă și utilă? | Momentul evaluării se încadrează în ciclul programului (utilitatea evaluării în acel moment)? |  |
|  | Prioritățile programului au fost evaluate anterior? |  |
|  | Sunt părțile interesate cheie disponibile pentru participarea la activitățile de colectare a datelor în timpul perioadei de evaluare planificate? |  |

Legendă: Scăzut, Mediu, Ridicat

Fiabilitatea, flexibilitatea și receptivitatea logicii de intervenție

În general, logica de intervenție a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 poate fi considerată fiabilă, întrucât se bazează pe o analiză solidă a nevoilor de la nivel regional și pe o planificare strategică bine fundamentată. Intervențiile selectate în cadrul celor 8 priorități ale programului sunt justificate în mod adecvat și comprehensiv de analize ale indicatorilor statistici relevanți pentru fiecare obiectiv specific. Dificultățile, provocările și nevoile socio-economice ale regiunii sunt dezvoltate în baza unui exercițiu de analiză care cuprinde, pe lângă datele statistice regionale sau locale, și evidențe ale problemelor sau deficiențelor surprinse în principalele documente strategice și documente ale politicilor publice sectoriale elaborate la nivel național sau european. Analiza de context și prezentarea nevoilor este astfel bine documentată, iar intervențiile propuse în program răspund unor probleme concrete și priorități clar definite ale regiunii.

Cadrul logic al programului a fost proiectat astfel încât să poată integra schimbările și ajustările necesare în funcție de influența factorilor endogeni, cum sunt atractivitatea și succesul intervențiilor planificate, sau exogeni, precum dinamica nevoilor teritoriale și a contextului regional sau eventualele modificări legislative, economice și sociale, care pot influența rezultatele așteptate. Premisele flexibilității programului sunt asigurate, în primul rând, prin evaluările stabilite la nivelul Planului de evaluare PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, inclusiv prin intermediul prezentei evaluări intermediare, care analizează coerența și relevanța acțiunilor programate și implementate, dar și eficiența sau impactul programului, facilitând adoptarea unor eventuale ajustări, dacă acestea vor fi considerate necesare. Evaluarea intermediară va confirma dacă debutul implementării programului este conform așteptărilor și va identifica eventualele abateri de la acestea, în vederea luării unor măsuri corective, dacă este cazul, inclusiv propuneri privind alocarea definitivă a cuantumului de flexibilitate sau propuneri de modificare a programului, acolo unde acestea sunt evidențiate.

Proces eminamente participativ, evaluarea permite crearea unor mecanisme de feed-back prin intermediul activităților referitoare la colectarea datelor și consultarea părților interesate (interviuri, sondaje, panel de experți, focus grupuri etc.), în cadrul cărora se vor obține opinii, sugestii și comentarii privind implementarea programului și factorii care au determinat succesul sau eșecul intervențiilor. Aceste mecanisme de feedback sunt cruciale nu doar pentru ajustarea măsurilor deja implementate, dar și pentru identificarea celor mai bune practici care pot fi replicate în etapele următoare ale programului. De asemenea, ele facilitează procesul de luare a deciziilor, oferind informații directe de la beneficiarii programului și alte părți interesate. În acest fel, evaluarea nu se limitează doar la o analiză a datelor, ci se transformă într-un proces continuu de îmbunătățire și adaptare a programului, contribuind astfel la succesul implementării acestuia.

Posibilitatea de verificare a rezultatelor obținute

PR SV Oltenia a fost aprobat în luna octombrie 2022, ceea ce a condus la un decalaj temporal între demararea oficială a perioadei de programare (2021) momentul efectiv al lansării primelor apeluri de proiecte, care au fost inițiate în luna iunie 2023. Acest decalaj a avut un impact direct asupra planificării și implementării inițiale a proiectelor prevăzute în cadrul programului.

De asemenea, calendarul apelurilor de proiecte a fost influențat de adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 de către Guvernul României, care a introdus măsuri de simplificare și digitalizare a gestionării fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027. Deși aceste măsuri aveau ca scop principal îmbunătățirea eficienței gestionării fondurilor, ele au impus obligații suplimentare atât pentru autoritățile de management, care au avut obligația de a transpune măsurile prevăzute în ordonanță, cât și pentru beneficiari, determinând necesitatea adaptării ghidurilor solicitantului și a procedurilor de evaluare și contractare.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia a înregistrat progrese semnificative în lansarea apelurilor de proiecte și în contractarea acestora, până la sfârșitul anului 2024 fiind deschise un total de 36 de apeluri. Cu toate acestea, progresele în ceea ce privește efectuarea plăților și atingerea obiectivelor de politică europeană și națională au fost mai lente. Totuși, având în vedere stadiul actual al proiectelor contractate, majoritatea priorităților au un potențial semnificativ de a îndeplini țintele propuse pentru anul 2029, la nivelul indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul programului. Singurele excepții sunt reprezentate de riscul de neatingere a indicatorilor în cazul OS 1.2 și OS 2.7, a căror situație este prezentată în cele ce urmează și pentru care sunt propuse măsuri corective.

Principalele realizări, atinse la nivelul întregului program, vizează:

- Apeluri de proiecte: au fost lansate 36 (inclusiv apelurile pentru strategii teritoriale) apeluri de proiecte la nivelul întregului program, reprezentând peste 1 mld. Euro sau 80% din alocarea financiară totală a programului.

- Contractare: valoarea  eligibilă a contractelor semnate de  751 mil. EUR, ceea ce corespunde unui procent de peste 60% din bugetul total alocat programului.

- Plăți efectuate: s-au efectuat plăți în valoare de 22.084.112,39 EUR  (FEDR+BS), reprezentând doar 5% din valoarea nerambursabilă a proiectelor contractate.

Se observă, de asemenea, că pentru anumite priorități a existat un interes semnificativ mai mare din partea beneficiarilor, conform valorilor totale nerambursabile ale proiectelor depuse în cadrul diverselor apeluri, în special pentru Prioritățile 1, 4, 5 și 7. În contrast, pentru Prioritățile 2, 3, 6 și 8, alocările financiare inițiale nu au fost complet utilizate prin proiectele depuse. Totuși, este important de menționat că, la momentul redactării prezentului raport, există apeluri deschise pentru anumite obiective specifice, ceea ce sugerează o posibilă creștere a numărului de proiecte depuse și contractate; obiectivele specifice la nivelul cărora au fost identificate riscuri referitoare la absorbția alocării financiare sunt OS 1.2 și OS 2.7.

Stadiul de contractare al proiectelor, la nivel de prioritate și obiectiv specific, la data de 31 decembrie 2024, este prezentat în tabelul următor:

| Prioritate | OS | Nr. proiecte depuse | Nr. proiecte respinse | Nr. proiecte în evaluare | Nr. proiecte aprobate | Nr proiecte în precontractare | Nr. proiecte contractate | Plăți către beneficiari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | OS 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nu |
|  | OS 1.3 | 563 | 78 | 0 | 397 | 36 | 52 | Nu |
|  | OS 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nu |
| P2 | OS 1.2 | 100 | 11 | 38 | 28 | 19 | 4 | Da |
| P3 | OS 2.1 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | Da |
|  | OS 2.7 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | Nu |
| P4 | OS 2.8 | 32 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | Da |
| P5 | OS 3.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Da |
| P6 | OS 4.2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | Da |
| P7 | OS 5.1 | 74 | 9 | 9 | 16 | 4 | 36 | Da |
|  | OS 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Da |
| P8 | AT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Da |
| Total |  | 932 | 115 | 57 | 449 | 62 | 249 | - |

La nivelul programului au fost lansate apeluri de proiecte pentru toate obiectivele specifice, mai puțin în cadrul priorității 1 (OS 1.1 și OS 1.4), fiind deja semnate contracte la nivelul tuturor priorităților de investiție. Mai mult, pentru analiza evaluabilității diferitelor OS, se pot lua în considerare inclusiv proiectele aprobate și care se preconizează a fi contractate în perioada imediat următoare. În plus, la nivelul anumitor OS, nu este neapărat relevant numărul de proiecte, ci și amploarea/complexitatea acestora (în termeni de importanță și valoarea acestora). În plus, se constată cum anumite OS implică deja plăți realizate pentru beneficiari, ceea ce determină faptul că o parte din rezultate ar putea fi deja cuantificabile.

Astfel, din perspectiva numărului de proiecte și a aplicării diferitelor metode de cercetare pe teren, evaluarea poate fi realizată la nivelul tuturor priorităților, fiind stabilite aplicarea interviurilor, a studiilor de caz și a sondajului de opinie pentru toate prioritățile.

Pe de altă parte, indicatorii de realizare și de rezultat nu indică progrese semnificative la nivel de program (potrivit raportării realizate în decembrie 2024), din cauza stadiului relativ incipient de implementare a intervențiilor, ceea ce reprezintă o limitare în procesul de evaluare. În altă ordine de idei, monitorizarea gradului de atingere a acestor indicatori se realizează în mod constant de către Autoritatea de Management, conform cadrului de monitorizare, ceea ce indică posibilitatea înregistrării unui progres în perioada imediat următoare. Referitor la existența datelor de referință, în baza cărora a fost realizată planificarea programului, acestea se regăsesc atât în documentele de programare, cât și la nivelul diferitelor studii de specialitate realizate pentru regiunea Sud-Vest Oltenia (ex. Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3).

Stadiul actual de implementare a PR SV permite realizarea unei evaluări parțiale din perspectiva efectelor, impactului și contribuției la RST, PNIESC și PEDS. Până la sfârșitul anului 2024 au fost lansate un număr semnificativ de apeluri de proiecte (36), pentru aproape toate OS, cu numeroase proiecte depuse și proiecte deja contractate, dar stadiul implementării acestora este încă unul incipient. În plus, este important de menționat că, în ceea ce privește efectuarea, progresele au fost în general mai lente. De asemenea, au fost identificate riscuri de neatingere a unor indicatori specifici (în special pentru OS 1.2, 1.3 și 2.7), ceea ce sugerează că evaluarea trebuie să țină cont de aceste provocări și să includă măsuri corective pentru a asigura atingerea țintelor stabilite. Prin urmare, deși evaluarea poate fi realizată la acest moment, aceasta trebuie să fie însoțită de o analiză detaliată a stadiului implementării și a riscurilor asociate, pentru a oferi recomandări și ajustări pertinente pentru perioada următoare a programului.

Fezabilitatea, credibilitatea și utilitatea procesului de evaluare

Evaluarea intermediară sprijină respectarea prevederilor art. 18 din regulamentul 2021/1060, conform cărora Autoritățile de Management au obligativitatea pregătirii unei astfel de evaluări și raportării rezultatelor către Comisia Europeană până la data de 31 martie 2025. Trebuie menționat că evaluarea intermediară reprezintă primul exercițiu de evaluare demarat la nivelul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, neexistând analize anterioare similare cu excepția evaluărilor în domeniul mediului (evaluarea strategică de mediu și evaluarea adecvată).

Evaluarea intermediară este realizată într-o etapă strategică din ciclul de viață al programului, prezentând avantajul de a permite ajustarea, adaptarea sau corectarea abaterilor într-o fază incipientă a implementării. Totodată, analizele de fundamentare ale programului s-au realizat în urmă cu peste doi ani, motiv pentru care este necesară reanalizarea situației socio-economice a regiunii, ținând cont de orice evoluție financiară, economică sau socială negativă majoră sau de provocările demografice, precum si de eventualele progrese înregistrate in direcția atingerii anumitor ținte (ex. referitoare la mediu și climă).

Disponibilitatea părților interesate este esențială pentru colectarea datelor necesare evaluării și pentru obținerea unei perspective cuprinzătoare asupra implementării programului. Prin caracterul său participativ, cercetarea își propune să implice părțile interesate ale programului, cum sunt reprezentanții AM PR Sud-Vest Oltenia, beneficiarii proiectelor sau experți sectoriali, care vor oferi informații cheie privind mecanismele de funcționare ale programului, modul în care acesta este perceput la nivelul comunității și impactul acestuia la nivel regional. Actorii cheie vor fi direct implicați în procesul de colectare și analiză a informațiilor necesare procesului de cercetare și vor fi consultați asigurând procesul participativ și partenerial, precum și transparența exercițiului de evaluare.

Activitățile de colectare a datelor au fost proiectate de evaluatori pornind de la premisa disponibilității și deschiderii actorilor cheie către dialog și implicare. Cu toate acestea, a fost luată în considerare indisponibilitatea anumitor respondenți (ex. beneficiarii intervențiilor) în contextul înregistrării unui număr limitat de proiecte contractate, motiv pentru care evaluatorii au propus un set extins de metode de cercetare, care să suplinească eventualele lacune informaționale.

Comisia Europeană, Direcția Generală Politică Regională și Urbană, EVALSED: Resursa pentru  evaluarea dezvoltării socio-economice, 2018, link