# Raport studiu de caz

Prioritatea 3: Eficiență energetică și infrastructura verde

Proiect: SMIS 300142 - Lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice la Căminele 1 și 2

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Proiectul răspunde nevoilor de îmbunătățire a performanțelor energetice a imobilelelor aflate în patrimoniul UMF Craiova, având în vedere creșterea semnificativă a costurilor alocate din bugetul instituției pentru plata energiei electrice.

Proiectul are o perioadă de implementare de 46 de luni, între 14.02.2024-31.12.2026.

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

În ceea ce privește pregătirea proiectului, beneficiarul consideră că structura apelului de proiecte a fost destul de clară, dar există dificultăți generate de reglementările europene, în privința cărora beneficiarul preferă o mai mare flexibilitate.

Proiectul a fost pregătit de către o firmă de consultanță cu experiență anterioară pe POR și alte programe, astfel că scrierea acestuia a decurs foarte bine. Din discuțiile cu consultantului, documentația a fost foarte vastă: multe norme, standarde și normative, pe care până acum nu s-a pus accentul + respectarea principiului DNSH.

De asemenea, aplicația MySMIS nu este încă deplin funcțională – nu există modul de Comunicare, astfel că comunicarea se realizează pe email. Nici manualul beneficiarului nu este adaptat – există 2 variante ale acestuia.

Condițiile din ghid, care presupun reducerea cu 60% au fost puțin cam drastice și a fost o provocare să încerce prin documentația tehnică să ajungă acolo.

Cu toate acestea, relația cu AM a facilitat etapa de pregătire și depunere a proiectului. Comunicarea cu ADR SV este foarte bună, existând persoane de contact pe toate departamentele.

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice III

- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest.

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

Proiectul nu a fost dezvoltat în parteneriat.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, nu au existat probleme, însă a fost dificil să se încadreze pentru obținerea unui punctaj minim (raport-cost investiție, reducerea impusă de 60%). Este posibil să crească valoarea neeligibilă a proiectului, întrucât costurile au crescut mult.

Complementaritate:

Finanțarea oferită prin PR SV a venit la puțin timp după ce a fost lansată o altă finanțare prin PNRR – Componenta 5, valul renovării - dar acolo erau eligibile doar clădirile aflate în domeniul public al statului.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Comparativ cu finanțarea oferită prin POR 2014-2020, nu există diferențe majore în actuala perioadă de programare. Se poate considera că PR SV Oltenia este mai eficient. Faptul că există o experiență anterioară în lucrul cu ADR, în calitate de OI, facilitează interacțiunea actuală.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalele obstacole sunt generate de utilizarea aplicației MySMIS, care nu este încă deplin funcțională – nu există modul de Comunicare, astfel că comunicarea se realizează pe email.

Principalul factor care facilitează implementarea este reprezentat de comunicarea eficientă cu AM.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- activități premergătoare,

- activitatea de proiectare și servicii asistență tehnică,

- achizitie servicii consultanță

- activitatea de informare si publicitate,

- activitatea de execuție lucrări,

- activitatea de dirigenție de șantier,

- activitatea de certificare energetică.

Contractul de finanțare a fost semnat în luna februarie 2024, astfel că au trecut 9 luni de implementare. Există ușoare întârzieri, întrucât beneficiarul a fost nevoit să repete achiziția de proiectare. Din cauza ofertelor neconforme depuse, procedura de achiziție a fost reluată. Astfel, la finalul lunii septembrie 2024 s-a semnat contractul de proiectare, estimându-se că proiectul tehnic și autorizația de construire vor fi obținute în ianuarie 2025.

În baza estimărilor actuale, în pofida ușoarelor întârzieri în implementare, beneficiarul  consideră că se va încadra în termenul de implementare (35 luni durata proiectului).

Până în prezent au fost depuse 3 rapoarte de progres și 1 cerere de rambursare pentru cheltuielile anterioare semnării contractului.

Au existat un AA pentru modificarea planului de monitorizare, precum și o modificare unilaterală din partea ADR, care a cuprins anumite reglementări care au trebuit introduse în contractul de finanțare.

Beneficiarul consideră că obiectivele propuse prin proiect vor fi cu siguranță îndeplinite.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) (metri pătrați). Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: 7.827,36 metri pătrați;

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) (tone CO2 echivalent/an) Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: 110,13 tone CO2 echivalent/an

- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) (MWh/an) Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: 891,16 MWh/an.

Indicatori suplimentari de realizare:

- Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: 0,00 nr - Țintă 1,00 nr

- Reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: 0,00 echivalent kgCO2/m2 an - Țintă 14,07 echivalent kgCO2/m2 an

- Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: 0,00 kWh/m2 an - Țintă 63,90 kWh/m2 an

- Reducerea consumului de energie primară totală Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: 0,00 kWh/m2 an - Țintă 113,85 kWh/m2 an

- Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire Regiune mai putin dezvoltata - Valoare raportată: 0,00 kWh/m2/an - Țintă 140.236,11 kWh/m2/an

Este prea devreme pentru a vorbi de îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor, însă până la finalizarea proiectului, se anticipează că acestea vor fi îndeplinite.

Potrivit interviului cu beneficiarul, printre riscurile care ar putea afecta atingerea obiectivelor proiectului, cel mai important este reprezentat de creșterea prețurilor.

Alte riscuri, identificate prin proiect, sunt reprezentate de: întârzieri în rambursarea cheltuielilor; aplicarea de corecții/penalități financiare; proiectarea defectuoasă a activităților cu impact asupra implementării proiectului; prelungirea implementării proiectului, ca urmare a nerespectării termenelor de finalizare a activităților proiectului; neatingerea indicatorilor proiectului, ca urmare a supraestimării acestora și/sau a necorelării acestora cu activitățile și scopul proiectului; condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții.

Beneficiarul consideră că aceleași rezultate ca cele obținute din implementarea proiectului nu ar putea fi obținute cu costuri mai mici.

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii, prin instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică, modernizarea instalațiilor de iluminat și lucrări conexe acestora.

  - Efecte neintenționate

Creșterea atractivității în rândul studenților, ca urmare a reabilitării termice a căminelor.

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 300142