# Raport studiu de caz

Prioritatea 6: Educație modernă și incluzivă

Proiect: SMIS 300098 - Reabilitare și extindere Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja

Beneficiar: UAT Drobeta Turnu Severin

## Pregătirea proiectului

  - Contextul și cadrul existent (nevoi care trebuie adresate)

Reabilitarea și extinderea Colegiului Național Pedagogic Ștefan Odobleja a reprezentat o nevoie stringentă de câțiva ani, având în vedere numărul mare de elevi (circa 1300 lei) înscriși în clasele 0-12 ale colegiului, și capacitatea unității de învățământ, care este destul de mică. Pentru a optimiza spațiul, se lucrează în ture și se folosește inclusiv internatul pentru desfășurarea orelor de curs.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani și 7 luni, între 28.02.2024-28.09.2028.

  - Pregătirea/designul și depunerea proiectului (obiective interne, legătura cu strategiile naționale și regionale, relația cu AM în etapa de depunere a proiectelor, cu referire la sprijinul și informațiile furnizate potențialilor beneficiari)

În ceea ce privește pregătirea proiectului, beneficiarul consideră că structura apelului de proiecte și informațiile disponibile la nivelul ghidului solicitantului au fost suficient de clare, facilitând elaborarea și definirea proiectului. Cu toate acestea, criteriile stabilite pe Prioritatea 6, în urma negocierilor cu Comisia, favorizează proiectele depuse în mediul rural sau localități care se confruntă cu probleme referitoare la presiune demografică, condiții improprii de desfășurare a actului educațional etc. astfel că pentru potențialii beneficiari din mediul urban acestea sunt îndeplinite mai greu.

Proiectul are o contribuție la următoarele strategii naționale și regionale:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU;

- Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile;

- Proiectul Romania Educată – viziune și strategie 2018-2030;

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest.

Criteriile de eligibilitate și formarea parteneriatului:

Proiectul nu a fost dezvoltat în parteneriat.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, acestea sunt destul de greu de îndeplinit de către beneficiarii din mediul urban, întrucât favorizează proiectele depuse în mediul rural sau localități care se confruntă cu probleme referitoare la presiune demografică, condiții improprii de desfășurare a actului educațional etc.

Complementaritate:

Finanțarea oferită prin PR SV este complementară cu finanțarea disponibilă prin PNRR, însă condițiile sunt diferite. Prin PNRR nu ar fi fost posibilă extinderea corpului clădirii.

2. Implementarea proiectului

  - Management și guvernanță internă

Comparativ cu POR 2014-2020, în actuala perioadă de programare lucrurile s-au mai simplificat: procesele de evaluare și contractare sunt mai scurte. Inclusiv în implementare se simte diferența, pentru că în trecut, la depunerea cererilor de rambursare erau necesare mai multe filtre, în prezent fiind un singur organism care gestionează aceste cereri, timpul s-a redus semnificativ.

Echipa de proiect deține experiență anterioară în implementarea proiectelor, implementând proiecte în domeniul educației și prin POR 2014-2020. Prin urmare, proiectul a fost scris de către o echipă internă, cu experiență, nu au beneficiat de consultanță pentru scrierea proiectului.

Primăria pune mult accent pe educație si au încercat să reabiliteze cât mai multe unități de învățământ. Prin P10, POR 2014-2020, au fost reabilitate 3 unități de învățământ și alte 3, prin axa de eficiență energetică.

În prezent, alte 2 unități sunt reabilitate prin PNRR și alte 3 prin Prioritatea 3, pe eficiență energetică.

Astfel, în întreg municipiul mai sunt doar 3 unități de învățământ de reabilitat: 1 grădiniță, care nu a fost eligibilă și 2 licee.

  - Principalele obstacole (externe și interne) și factori care au facilitat implementarea proiectului

Principalele obstacole: nu este cazul momentan, având în vedere stadiul incipient de implementare a proiectului. Marile probleme apar când începe execuția și apar modificări de prețuri, cheltuieli suplimentare etc.

Principalii factorii care facilitează implementarea sunt reprezentați de experiența anterioară deținută pe POR 2014-2020 a ajutat foarte mult în perioada curentă de programare și de sprijinul primit din partea ADR SV Oltenia.

3. Rezultatele proiectului

  - Activități principale

Potrivit informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, activitățile principale ale proiectului sunt reprezentate de:

- Realizare documentație tehnico economică,

- Management de proiect,

- Realizare investiție pentru obiectivul reabilitare si extindere Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja.

Proiectul a demarat în februarie 2024, dar a durat foarte mult pregătirea proiectului tehnic – acesta a fost revizuit de mai multe ori, apoi a fost necesară realizarea unui act adițonal la contractul de finantare, pentru că s-au modificat valorile și acestea nu mai erau corelate cu bugetul. Perioada de implementare a proiectului este destul de mare, acesta urmând a fi finalizat în anul 2028.

La momentul elaborării studiului de caz, beneficiarul se pregătea de lansarea procedurii de licitație pentru execuție.

  - Rezultate

Au fost propuși următorii indicatori de proiect:

- RCO67 - Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane),

- RCR71 - Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an),

- PSR02_PRSVO - PSR02_PRSVO_Procentul de utilizatori ai  structurilor educationale de masă noi sau modernizate care aparțin grupurilor vulnerabile (%).

Indicatori suplimentari de realizare:

- suprafața utilă spații de învățământ reabilitate/create. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 mp - Țintă 4.780,96 mp;

- numărul total de participanți la procesul educațional în structura educațională, subiect al proiectului care aparțin categoriilor vulnerabile - 358 elevi aparținând grupurilor defavorizate (elevi provenind din medii vulnerabile), astfel: - Elevi de etnie rromă – 21 din care: 11 fete şi 10 băieţi; - Elevi cu C.E.S – 10 din care: 5 fete şi 5 băieţi; - Elevi orfani – 51 din care: 32 fete şi 19 băieţi; - Elevi cu domiciliul în mediul rural – 276 din care: 179 fete şi 97 băieţi. Din totalul de 358 elevi proveniţi din medii vulnerabile un număr de 227 sunt fete şi 131 sunt băieţi. Menționăm că, raportat la totalul de 1315 elevi înscriși în unitatea noastră de învățământ în anul școlar 2022-2023, 705 sunt fete şi 610 sunt băieţi. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 nr - Țintă 358,00;

- nr cabinete medicale școlare dotate. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 buc - Țintă 1,00 buc;

- suprafață teren sport reabilitat. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 mp - Țintă 800,00 mp spatii exterioare amenajate. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 mp - Țintă 1.045,00 mp

- Număr laboratoare dotate. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00 buc - Țintă 2,00 buc;

- Rata de ocupare. Regiune mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 0,00% - Țintă 100,00%.

Se așteaptă ca obiectivele să fie atinse până la finalul perioadei de implementare  a proiectului. În cadrul proiectului nu s-au pus ținte apropiate, în baza experienței, obiectivele fiind stabilite pe un termen mai lung, astfel încât să fie timp pentru remedierea eventualelor riscuri care pot apărea.

Potrivit interviului cu beneficiarul, principalele riscuri care ar putea afecta atingerea obiectivelor proiectului sunt reprezentate de:

- Modificarea prețurilor/creșterea prețurilor pe piață, ce ar impune o suplimentare de la bugetul local;

- Riscuri legate de factori externi, cum a fost în cazul pandemiei și războiului din Ucraina (furnizare de echipamente, întârzierea livrării anumitor bunuri care veneau din China și a trebuit să își schimbe traseul);

- Schimbări legislative – de ex, cum a fost în anul 2023 ordonanța de austeritate, când autoritățile publice a trebuit să fie foarte atente la cheltuieli, pentru că riscau să nu primească bani dacă erau cheltuieli care nu erau bugetate. Acestea pot cauza întârzieri/blocaje în implementare.

Alte riscuri, identificate prin proiect, sunt reprezentate de: întârzieri în derularea procedurilor de achiziție publică din cauza unor contestații la caietele de sarcini, incapacitatea operatorilor selectați pentru oferirea de produse/ servicii/lucrări de a implementa rezultatele proiectului conform cerințelor și în timpul agreat, întârzieri în execuție și predarea componentelor la termenele stabilite.

Beneficiarul consideră că aceleași rezultate ca cele obținute din implementarea proiectului nu ar putea fi obținute cu costuri mai mici.

Potrivit informațiilor furnizate prin cererea de finanțare, proiectul va contribui la adoptarea de noi tehnologii: se vor implementa solutii pentru gestionarea eficienta a energiei, inclusiv utilizarea de surse de energie regenerabila, izolarea termica a cladirilor si utilizarea tehnologiilor inteligente pentru controlul de energie electrica cum ar fi corpuri de iluminat cu led. Imunizarea la schimbarile climatice in scoli poate juca un rol semnificativ in sensibilizarea si mobilizarea generatiilor tinere pentru a actiona in vederea protejarii mediului si a contribui la combaterea schimbarilor pe termen lung.

  - Efecte neintenționate

Lucrările asupra Colegiului Național Pedagogic Ștefan Odobleja vor avea un impact asupra creșterii atractivității acestuia pentru cadrele didactice și schimbă imaginea zonei (fiind amplasat în centru).

4. Teoria schimbării pentru proiectul cod SMIS 300098