# Raport studiu de caz

Prioritatea 8: Asistență tehnică

Proiect: SMIS 161692 - Sprijin acordat ADR SV Oltenia în perioada 2021-2023 pentru implementarea eficientă și transparenta a PR SV Oltenia 2021-2027; SMIS 321270 - Sprijin pentru ASR SV Oltenia în implementarea PR SV O 2021-2027 și închiderea POR 2014-2020

Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Stadiul de implementare al Priorității 8 – Asistență Tehnică:

- Direcția Economică din cadrul ADR SV asigură asistența tehnică și pentru alte programe, nu doar pentru PR;

- Pe prioritatea 8 au fost implementate două proiecte: cod SMIS 161692, care s-a implementat în perioada 2021-2023 și care este finalizat, și cod SMIS 321270, care se apropie de finalizare, urmând a se termina la 31 decembrie.

- Asistența tehnică sprijină activitatea Autorității de Management. Prin proiectele depuse, sunt asigurate resursele financiare necesare desfășurării activității Autorității de Management, salarizare, baza materială, serviciile de care este nevoie în desfășurarea activităților. Activitatea se derulează în parametri normali, nu au fost sincope până la acest moment.

- Locurile de muncă ENI vor atinge valoarea indicatorului propus. Există un alt indicator referitor la numărul de studii realizate, care include acest studiu de evaluare de program care se află în implementare. Sunt prevăzute evenimente pentru promovarea programului, pentru informarea beneficiarilor. Sunt prevăzute și activități de instruire pentru dezvoltarea capacității atât a personalului din Autoritatea de Management, cât și a beneficiarilor de proiecte, instruiri care în mare parte au fost realizate.

- Indicatorii legați de proiectele de asistență tehnică (321270) au fost atinși sau chiar depășiți: la numărul de locuri de muncă echivalent normă întreagă, ținta stabilită era de 100 și suntem la momentul raportului de progres curent la 113. În ceea ce privește evenimentele, numărul de evenimente propus în proiect era 20, acesta fiind depășit: există până în prezent 28 de evenimente organizate. În ceea ce privește numărul de persoane instruite, până la raportul de progres curent existau 341 reprezentanți ai beneficiarilor din 213, însă în acest moment raportul de progres doi este în curs de finalizare și încă se verifică listele actualizate de beneficiari instruiți.

- Referitor la proiectul precedent, cod SMIS 161692, au fost 84 persoane instruite față de 50 propuse. A existat un studiu realizat, au fost 27 de evenimente realizate față de 24 propuse și 57 de locuri de muncă echivalent cu normă întreagă față de 40 propuse.

- Cel de-al doilea proiect care se află încă în implementare se finalizează la finalul anului. ADR SV are deja în pregătire un alt proiect și intenționează la începutul lunii decembrie să depună o nouă cerere de finanțare pentru anul 2025.

- Personalul ADR, chiar dacă  are în spate experiența a două perioade de programare anterioare în care agenția a avut rolul de organism intermediar, desfășurau niște atribuții delegate în cadrul unui contract de asistență tehnică în calitate de organism intermediar, pe când acum există o serie de activități noi și acest lucru reprezintă o provocare.

- Din perspectiva ADR, ca și beneficiar de asistență tehnică, au existat unele provocări în actuala perioadă de programare. Una dintre acestea se referă la faptul că platforma MySMIS a fost nefuncțională o bună perioadă de timp. Prima cerere de asistență tehnică a fost depusă în versiunea veche a MySMIS iar ulterior a trebuit să fie reîncărcată în noua versiune a MySMIS, când aceasta a devenit funcțională, practic după ce se terminase de implementat proiectul.

- Legislația actuală - OUG 23 referitoare la transpunere, nu își atinge scopul în ceea ce privește ușurarea sarcinii administrative asupra beneficiarilor. Un aspect care chiar a fost dificil la nivel de beneficiar a fost această muncă dublă, având în vedere faptul că echipa de la Direcția Economică a trebuit să reia cuvânt cu cuvânt, factură cu factură și OP cu OP, un proiect întreg de mari dimensiuni, de 17 milioane de lei. Cu toate că s-a propus ușurarea sarcinii administrative asupra beneficiarilor, acest deziderat nu a fost atins.

- Aproape tot personalul din ADR SV a avut experiența de organism intermediar cu fosta autoritate de management și cumva toți au fost formați pe acest mod de lucru. Rolul ADR-ului a fost extins și atunci proiectele sunt mai complexe.

- Există costuri simplificate pentru prioritatea de asistență tehnică pentru cheltuieli administrative în procent de 15% din bugetul de salarii.

- Lucrurile sunt mai facile în această perioadă de programare și se desfășoară mai repede, prin prisma faptului că beneficiarii proiectelor finanțate din AT sun colegi, în aceeași instituție, cu cei din AM, chiar dacă sunt direcții diferite. Astfel, termenele de așteptare din momentul în care se depune o solicitare de modificare a cererii de finanțare prin act adițional sau chiar o cerere de rambursare sunt mai mici față de perioadele trecute, când durau luni de zile, poate până când era semnat un act adițional sau până când se încasa o cerere de rambursare. Din punctul acesta de vedere termenele s-au scurtat mult și asta este un avantaj pentru ADR, în calitate de beneficiar al proiectelor de asistență tehnică.

- Potențialii beneficiari au nevoie de sprijin din partea AM în toate etapele de proiect, plecând de la informare în pregătire și mai ales în implementare. Etapa de implementare a proiectelor este cea în care este nevoie de cel mai mare sprijin, însă ADR vine în sprijinul potențialilor beneficiari prin sesiuni de informare care sunt organizate în fiecare din aceste etape.

- În prezent, ADR pregătește un ghid cu spețe de achiziții publice, care îi poate ajute pe beneficiari să preîntâmpine și să evite greșelile făcute de alții. După semnarea contractelor de finanțare, se organizează sesiuni de instruire cu toți beneficiarii, li se spune pas cu pas ce urmează și cum trebuie să deruleze activitățile. Sunt alocați ofițeri de contract cu care o să țină legătura permanent în perioada de implementare.

- Activitățile prevăzute în cadrul celor două proiecte implementate în cadrul Priorității 8 sunt similare, diferențele constau poate în numărul de instruiri, tematicile pe care se axează instruirile la momentul respectiv. De asemenea, și evenimentele sunt legate de momentele în care acestea sunt lansate, respectiv la momentul lansării unui ghid. Tematicile evenimentelor respective vor fi diferite, dar în rest structura activităților din cererea de finanțare va fi aceeași.

- Ghidul pentru primul proiect implementat din fondurile de AT a fost conceput și a adaptat după funcționalitatea MySMIS 2014, iar ulterior colegii din ADR au fost nevoiți să emită o nouă instrucțiune prin care să încerce să coreleze informațiile, astfel încât să se poată adapta un proiect de la un sistem de management informatic la altul.

- ADR, în calitate de beneficiar al proiectelor de AT, trebuie să se adapteze la tot felul de amănunte tehnice care îngreunează activitatea. Seturile de proceduri au fost solicitate de MIPE în calitate de coordonator al tuturor programelor, câțiva ani după demararea perioadei de programare. S-a emis o nouă legislație care să se aplice în actuala perioada de programare, după care au trebuit să fie reluate procedurile, să fie regândite și adaptate la noua legislație. Noua legislație nu mai ține cont de arhitectura vechiului sistem, și de aici pornesc toate obstacolele cu care se confruntă echipele de implementare a proiectelor sprijinite prin P8.

- Echipa de management a celor două proiecte implementate în cadrul P8 a fost formată din persoane care aveau experiență în astfel de proiecte anterior și a ajutat experiența avută în implementarea și în depășirea unor probleme care au fost identificate. A fost valorificată experiența anterioară în implementarea proiectelor.

- Nu au existat alți factori externi, în afară de dificultățile create de sistemul SMIS, care să fi reprezentat piedici în implementarea contractelor de asistență tehnică. Nu au existat probleme în momentul în care a fost estimată sau realizată o achiziție și nu au fost probleme nici legate de inflație.

- ADR este organism intermediar pentru PTJ și organism intermediar pentru Programul de Sănătate. În calitate de potențial beneficiar al proiectelor de asistență tehnică, ADR SV a scris cererile de finanțare pentru Programul de sănătate anul trecut, în luna noiembrie iar contractele nu sunt încă semnate. Aceeași situație este și în cadrul PTJ. În cadrul celorlalte două programe se mișcă lucrurile mult mai greu decât în cadrul Programului Regional. Programul de Sănătate are două priorități. Una din care se decontează doar salarii și cheltuieli administrative, deci costuri simplificate 15%, iar cea de-a doua prioritate din care se decontează asigurarea bazei materiale pentru organismul intermediar. Programul de Tranziție Justă are și el diferențe, în sensul în care decontează salarii, dar nu decontează cheltuieli cu carburantul. Personalul ADR are vizite de efectuat pe teren, sunt obligați să achiziționeze mașini electrice, dar până este efectuată achiziția, dacă sunt vizite de făcut, nu se deconteze carburantul pentru că nu este în regulamentul Programului de Tranziție Justă.

- Aceste diferențe se datorează și faptului că ADR este Autoritate de Management a Programului Regional, iar deciziile sunt luate mult mai rapid, în timp ce în cadrul celorlalte două programe are doar calitatea de Organism Intermediar.

- Activitățile de asistență tehnică prevăd și activități de colaborare cu alte ADR-uri. Recent a fost desfășurat un eveniment, o întâlnire la nivel de directori de ADR-uri și șefi de AM-uri cu toate Autoritățile de Management pentru Programele Regionale, la care au participat și reprezentanții din ministere. În cadrul acestor evenimente sunt aduși la aceeași masă toți actorii relevanți pentru a dezbate probleme, a stabili direcții unitare de acțiune pentru facilitarea activităților.

- Nevoile incluse în cadrul proiectelor de asistență tehnică vin de la direcțiile din cadrul ADR care le identifică, le transmit către Direcția Economică și aceasta le transpune într-o cerere de finanțare și într-un plan de achiziție. Până în prezent nu au fost identificate nevoi legate de schimburi de experiență, dar dacă colegii din Autoritatea de Management vor simți nevoia de a organiza astfel de activități de și vor solicita să fie incluse în cererile de asistență tehnică, acest lucru se va realiza.

- Din perspectiva alocării de resurse umane, este nevoie să se ia în considerare implicarea mai multor resurse umane în implementarea contractelor de asistență tehnică. În toate departamentele sunt oameni puțini, unii sunt la început de drum, motiv pentru care se realizează și instruirea acestora pe parcurs de către personalul intern cu mai multă experiență.

- De asemenea, este nevoie și de beneficiari pregătiți, care să poată implementa proiectele cu succes.