## Anexa 10.8 Analiza benchmarking

### Analiza benchmarking externă

Analiza benchmarking externă permite o imagine de ansamblu comparativă a programului în raport cu următoarele aspecte:

- Implementarea programului prin raportare la alocarea financiară planificată, decisă și cheltuieli,

- Contribuția la PEDS,

- Contribuția la obiectivele/dimensiunile PNIESC.

#### Privire de ansamblu comparativă asupra implementării programului

Platforma de date deschise a Comisiei Europene (Open Cohesion data platform), consultată la data de 5 februarie 2025, furnizează date până la 31/10/2024 pentru toate statele membre ale UE, cu privire la următoarele trei variabile principale:

- Alocare planificată: Bugetul total al programului. Aceasta se referă la alocarea totală (resurse naționale și UE) prin raportare la cea mai recentă actualizare a programului disponibilă.

- Alocare decisă: Resursele financiare alocate proiectelor selectate, care reprezintă un proxy pentru proiectele în implementare, și anume costurile totale ale operațiunilor selectate.

- Cheltuieli: Cheltuielile raportate de proiectele selectate, în special costurile totale eligibile  care au fost declarate de beneficiari.

În ciuda faptului că nu au fost actualizate la 31.12.2024, care reprezintă data de referință pentru evaluarea intermediară a programului, aceste date oferă o imagine de ansamblu comparativă a programelor FEDR, în special în regiunile mai puțin dezvoltate din UE și din România, precum Sud-Vest Oltenia.

Analiza benchmarking examinează poziționarea relativă la sfârșitul lunii octombrie 2024 a PR Sud Vest Oltenia în comparație cu alte programe regionale din regiunile mai puțin dezvoltate din România și din alte state membre, pentru Obiectivele Specifice care au fost selectate de Programul Regional Sud-Vest Oltenia, respectiv: RSO1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.7, 2.8, 3.2, 4.2, 5.1 and 5.2.

Analiza utilizează urmădorii indici:

- Index 1 (performanța în selectarea operațiunilor)=Valoare totală decisă (operațiuni selectate)Valoare totală planificată (bugetul total al programului)

- Index 2 (performanța cheltuielilor)=Valoarea totală cheltuită (cheltuieli raportate de proiectele selectate)Valoarea totală decisă (operațiuni selectate)

Analiza, rezumată în tabelul de mai jos, permite următoarele constatări:

- Performanța Programului Regional Sud-Vest Oltenia în selectarea operațiunilor este mai bună decât media programelor aferente altor regiuni mai puțin dezvoltate din România și din toate statele membre UE. Totuși, această performanță nu a produs încă consecințe tangibile asupra performanței cheltuielilor. Doar în cazul RSO 2.1 (eficiență energetică), performanța PR SV Oltenia din punct de vedere al resurselor cheltuite este similară cu cea înregistrată de programele regionale din regiunile mai puțin dezvoltate din România, dar sub performanța înregistrată de programele din regiunile mai puțin dezvoltate din UE.

- La nivelul obiectivelor specifice, cele mai performante obiective specifice sunt cele care vizează eficiența energetică, protecția naturii și biodiversitatea, transportul durabil și educația.

Tabel nr.  1 Prezentare generală a performanței PR SV Oltenia față de alte programe FEDR din regiuni mai puțin dezvoltate din RO și UE (octombrie 2024)

|  | Index 1 (performanța în selectarea operațiunilor) | Index 2 (performanța cheltuielilor) |
| --- | --- | --- |
| RSO1.1 Cercetare și inovare |  | Evaluarea nu este posibilă |
| RSO1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării |  | Evaluarea nu este posibilă |
| RSO1.3 Creșterea și competitivitatea IMM-urilro |  |  |
| RSO1.4 Competențe pentru specializare inteligentă și tranziție |  |  |
| RSO2.1 Eficiență energetică |  |  |
| RSO2.7 Protecția naturii și biodiversitate |  |  |
| RSO2.8 Mobilitate urbană sustenabilă |  |  |
| RSO3.2 Transport sustenabil |  |  |
| RSO4.2 Infrastructură educațională |  |  |
| RSO5.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane |  |  |
| RSO5.2 Dezvoltare integrată în zonele rurale și de coastă |  |  |
| Total RSOs (fără Prioritatea de AT) |  |  |

Note

|  | Performanța PR SV Oltrenia la sfârșitul lunii octombrie 2024 este mai slabă comparativ cu performanța programelor FEDR din regiunile mai puțin dezvoltate din România și UE. |
| --- | --- |
|  | Performanța PR SV Oltenia la sfârșitul lunii octombrie 2024 este între celelalte două grupuri (fie mai bună comparativ cu performanța programelor FEDR din regiunile mai puțin dezvoltate din România și mai slabă decât performanța programelor regiunilor mai puțin dezvoltate din statele membre ale UE, fie invers). |
|  | Performanța PR SV Oltenia la sfârșitul lunii octombrie 2024 este mai bună comparativ cu performanța programelor FEDR din regiunile mai puțin dezvoltate din România și UE. |

‘Evaluarea nu este posibilă” în situațiile în care nu există niciun progres înregistrat de PR SV Oltenia conform datelor furnizate de Open Data Cohesion Platform.

#### Imagine de ansamblu comparativă privind contribuția programului la Pilonul European al Drepturilor Sociale

Conform anexelor la Comunicarea Comisiei Europene pentru Planul de acțiune pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale:

- Categoria “Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii” este asociată cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 4. Educație de calitate,  5. Egalitate de gen și  10. Reducerea inegalităților;

- Categoria „Condiții de muncă echitabile” corespunde ODD 8. Muncă decentă și creștere economică;

- Categoria „Protecție și incluziune socială” este corelată cu ODD 1. Fără sărăcie și ODD 3. Sănătate și bunăstare.

Pe baza domeniilor de intervenție din Anexa I a RDC și a platformei Open Data Cohesion Platform, este posibilă evidențierea contribuției Programului Regional Sud-Vest Oltenia la categoriile și ODD menționate mai sus. Această analiză trebuie privită ca un instrument complementar analizei calitative deja efectuate pentru raportul de evaluare intermediară. Valoarea adăugată a acestei analize este de a oferi o viziune comparativă între PR Sud Vest Oltenia și alte programe, în timp ce analiza calitativă explică acțiunile sprijinite, precum și criteriile de selecție și elementul relevant privind indicatorii programului. Performanța Programului Sud Vest Oltenia este comparată cu programele FEDR din România (inclusiv Sud Vest Oltenia) din regiunile mai puțin dezvoltate și cu programele FEDR din UE din regiunile mai puțin dezvoltate (inclusiv Sud Vest Oltenia), pe baza datelor din octombrie 2024 disponibil pe platforma Open data Cohesion.

PR Sud Vest Oltenia prezintă un potențial mai mare comparativ cu programele finanțate din FEDR în România și UE din regiunile mai puțin dezvoltate, de a contribui la principiile PEDS, având în vedere că 34% din alocarea financiară totală planificată se așteaptă să contribuie la PEDS, comparativ cu 26% în programele FEDR din RO din regiunile mai puțin dezvoltate și 24% în programele FEDR ale statelor membre ale UE din regiunile mai puțin dezvoltate.

Alocarea programului arată o contribuție potențială mai mare, cu accent pe:

- ODD 1 (Fără sărăcie) cu investiții în infrastructura socială pentru incluziunea socială în RSO 5.1,

- ODD 4 Calitatea educației, prin RSO 4.2,

- ODD 8 Muncă decentă și creștere economică, prin RSO 1.3, RSO 1.4, RSO 5.1 și 5.2.

În ciuda acestui potențial de contribuție financiară, Programul înregistra o capacitate mai mică în ceea ce privește alocarea financiară decisă și cheltuielile, prin raportare la datele din octombrie 2024. Într-adevăr, implementarea programului în ceea ce privește alocarea decisă și cheltuielile erau mai mici comparativ cu cele înregistrate de celelalte două grupuri de programe luate în considerare.

De asemenea, luând în considerare cele mai recente date disponibile pentru decembrie 2024, îmbunătățirea potențialului financiar al programului de a contribui la pilonii PEDS se poate face în principal prin raportare la SO 5.1, pentru care nu există nicio implementare pentru domeniul de intervenție 127 nici măcar la sfârșitul lunii decembrie 2024.

Pentru ODD 4 Educație de calitate, s-a înregistrat o accelerare a investițiilor în infrastructură pentru învățământul primar și secundar și învățământul terțiar, în timp ce educația și îngrijirea timpurii sunt încă în urmă la sfârșitul anului 2024.

În cazul ODD 8 Muncă decentă și creștere economică, în timp ce implementarea RSO 1.3, RSO 5.1 și 5.2 (sectorul cultural și turistic) a început, RSO 1.4 necesită accelerare.

Tabel nr.  2 Prezentare generală a contribuției Programului Regioanl Nord-Vest 2021-2027 la principiile PEDS – valorile sunt în Euro

|  | Sud Vest Oltenia |  |  | Programe din regiuni mai puțin dezvoltate din România |  |  | Programe din regiuni mai puțin dezvoltate din UE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total planificat | Total decis | Total cheltuieli | Total planificat | Total decis | Total cheltuieli | Total planificat | Total decis | Total cheltuieli |
| ODD 1 Fără sărăcie | 1194614.12 |  |  | 292440193.4 | 75831529.83 | 556469.66 | 4501550386 | 712210922 | 37120502.47 |
| ODD 3 Sănătate și bunăstare |  |  |  | 2939251988 | 1907634223 | 4417619.09 | 8445624730 | 3240570970 | 83191272.43 |
| ODD 4 Educație de calitate | 96944771.66 | 77889709.48 | 492547.93 | 711642695.5 | 327521544.4 | 8507800.02 | 6143455184 | 1425493378 | 125304746 |
| ODD 8 Muncă decentă și creștere economică | 313847844 | 46947262.35 |  | 2279198379 | 314659908.4 | 8967100.7 | 26594844021 | 9252010123 | 1314784222 |
| Valoarea totală a programelor | 1213553688 | 688085496.8 | 8462922.23 | 23653070190 | 12436498330 | 520591001.1 |  |  |  |
| Ponderea ODD-urilor legate de PEDS | 34% | 18% | 6% | 26% | 21% | 4% | 23% | 27% | 35% |
| Evaluare generală | PR Sud Vest Oltenia are un potențial mai mare decât alte programe FEDR din România și UE în regiunile mai puțin dezvoltate de a contribui la principiile PEDS, dar o capacitate mai scăzută în ceea ce privește sumele alocate prin apelurile lansate și cheltuielile, prin raportare la luna octombrie 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sursa: prelucrare proprie în baza datelor furnizate de Platforma Open Data Cohesion Platform (Octombrie 2024)

Tabel nr.  3 Prezentare generală a performanței PR Sud Vest Oltenia în ceea ce privește Pilonul European al Drepturilor Sociale, pentru domeniile de intervenție selectate (octombrie și decembrie 2024) ) – valorile sunt in euro

|  | Situația la 31 octombrie 2024 |  |  | Situația la 31 decembrie 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domeniu de intervenție | Suma totală planificată (Oct. 2024) | Suma totală decisă (Oct. 2024) | Suma totală cheltuită (Oct.2024) | Costuri eligibile (Dec. 2024) | Cheltuieli (Dec. 2024) |
| ODD 1 Fără sărăcie | 1194614.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1194614.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODD 4 Educație de calitate | 96944771.66 | 77,889,709.48 | 492,547.93 | 77,861,536.78 | 1,540,555.86 |
| 121 | 12000000 | 4091818.46 | 0 | 4,090,338.45 | 0 |
| 122 | 56522823.33 | 62744096.39 | 492547.93 | 64,046,534.10 | 624560.79 |
| 123 | 28421948.33 | 11053794.63 | 0 | 9,724,664.23 | 915995.07 |
| ODD 8 Muncă decentă și creștere economică | 313847844 | 46,947,262.35 | 0 | 96,826,331.83 | 1,031,344.54 |
| 21 | 154321176.5 | 0 | 0 | 56,045,105.21 | 0 |
| 23 | 1470588.24 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | 9411764.71 | 8616259.28 | 0 | 3,700,459.56 | 0 |
| 165 | 67716276.66 | 10951031.46 | 0 | 6,589,058.38 | 294371.68 |
| 166 | 80928037.88 | 27379971.61 | 0 | 30,491,708.68 | 736972.86 |

Sursa: prelucrare proprie în baza datelor furnizate de Platforma Open Data Cohesion Platform (Octombrie 2024) și a datelor raportate în SFC (Decembrie 2024)

#### Imagine de ansamblu comparativă privind contribuția programului la dimensiunile și obiectivele PNIESC

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice este structurat în jurul a cinci dimensiuni, care urmăresc dimensiunile cheie asumate la nivel european, după semnarea Acordului de la Paris, respectiv: i. decarbonizare; ii. eficiență energetică; iii. securitate energetică; iv. piața internă a energiei și v. cercetare, inovare și competitivitate.

Înainte de a începe cu o analiză specifică a contribuției Programului Regional Sud-Vest Oltenia la obiectivele și dimensiunile PNIESC, analiza domeniilor de intervenție din Anexa I a RDC, la sfârșitul lunii octombrie 2024 (cele mai recente date disponibile pe platforma de date Cohesion) oferă o imagine de ansamblu comparativă a trei indici:

- Ponderea alocării financiare pentru obiectivele climatice la nivelul UE Alocarea financiară UE planificată pentru obiectivele climatice Alocarea financiară totală UE planificată

- Performanța alocării fondurilor UE stabilite pentru obiectivele climatice Alocarea financiară stabilită pentru obiectivele climaticeAlocarea financiară planificată pentru obiectivele climatice

- Performanța cheltuielilor UE alocate obiectivelor climatice Cheltuieli UE pentru climăAlocarea financiară UE stabilită pentru obiectivele climatice

Acești indici nu pot evidenția o contribuție precisă și specifică la obiectivele PNIESC, dar permit o evidențiere a performanței programului în ceea ce privește obiectivele climatice.

După cum se arată în tabelul următor, este clar că Programul Regional SV Oltenia are o concentrare similară în ceea ce privește planificarea resurselor dedicate schimbărilor climatice cu a altor programe finanțate prin FEDR din România și UE în regiunile mai puțin dezvoltate, având în același timp o capacitate de cheltuială mai mică. Cu toate acestea, se constată că performanța programului în ceea ce privește selectarea operațiunilor este semnificativ mai bună, în special datorită performenței foarte bune a RSO 2.1, care a angajat aproape întreaga sumă planificată din bugetul UE până la sfârșitul lunii octombrie 2024.

Tabel nr.  4 Prezentare generală a performanței alocării financiare pentru obiectivele climatice (octombrie 2024)

|  | Alocarea financiară UE planificată pentru obiectivele climatice/ Alocarea financiară totală UE planificată | Alocarea financiară stabilită pentru obiectivele climatice/Alocarea financiară planificată pentru obiectivele climatice | Cheltuieli UE pentru climă/ Alocarea financiară UE stabilită pentru obiectivele climatice |
| --- | --- | --- | --- |
| PR SV Oltenia | 30,1% | 67,5% | 0,8% |
| Programe finanțate prin FEDR în regiuni mai puțin dezvoltate în România | 30,3% | 47,6% | 2,5% |
| Programe finanțate prin FEDR în regiuni mai puțin dezvoltate (UE) | 32,7% | 27,5% | 6,4% |

Sursa: prelucrare proprie în baza datelor furnizate de Platforma Open Data Cohesion Platform (Octombrie 2024)

Datele din decembrie 2024 completează prezentarea anterioară cu elemente și actualizări mai specifice care pot fi utile pentru a da o dimensiune cantitativă a contribuției programului la obiectivele PNIESC. Ca și în cazul PEDS, această analiză trebuie privită ca un instrument complementar analizei calitative deja efectuate pentru raportul de evaluare. În general, se constată că nu există progrese ale RSO 1.1 și 1.3 la dimensiunile PNIESC: i. decarbonizare și v. cercetare, inovare și competitivitate. Pe de altă parte, RSO 2.1 prezintă o contribuție puternică (în termeni de operațiuni selectate și suma cheltuită) la i. decarbonizare, ii. Eficiență energetică, iii. securitate energetică. RSO 2.8 contribuie substanțial la decarbonizarea serviciilor de transport public local (în ceea ce privește suma decisă și cheltuită).

Tabel nr.  5 Prezentare generală a alocării financiare pentru obiectivele climatice la nivelul PR NV (decembrie 2024) – Valorile sunt exprimate în euro

| Domeniu de intervenție | RSO | Total planificat | Total decis (costul eligibil al operațiunilor selectate) | Cheltuieli totale declarate de beneficiari | Dimensiuni PNIESC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 029 Procese de dezvoltare și inovare cu emisii reduse de carbon, transfer tehnologic și cooperare | 1.1 | 11818823,53 |  |  | i. decarbonizare v. cercetare, inovare și competitivitate. |
| 030 Economie circulară, procese de dezvoltare și inovare, transfer tehnologic + cooperare | 1.1 | 2352941,18 |  |  | v. cercetare, inovare și competitivitate. |
| 040 Eficiență energetică în întreprinderi - renovare profundă | 1.3 | 3970588,24 |  |  | v. cercetare, inovare și competitivitate. |
| 042 Eficiență energetică în locuințe - renovare profundă | 2.1 | 40000000,04 |  |  | i. decarbonizare ii. Eficiență energetică iii. securitate energetică |
| 045 Eficiență energetică în infrastructura publică - renovare profundă | 2.1 | 151603529,6 | 151427598,7 | 2683260,33 | i. decarbonizare ii. Eficiență energetică iii. securitate energetică |
| 079 Natură și protecția biodiversității | 2.7 | 87868235.39 | 43371983,78 | 0 | Impact mai degrabă indirect asupra subiectelor legate de natură și biodiversitate decât asupra schimbărilor climatice, chiar dacă se atribuie o valoare financiară pentru schimbări climatice, acestui domeniu de intervenție |
| 081 Infrastructuri de transporturi urbane curate | 2.8 | 40576470.73 | 37142248,1 | 5169095,43 | i. decarbonizare |
| 082 Material rulant de transport urban curat |  | 34705882.47 | 13260817,84 | 0 | i. decarbonizare |
| 083 Infrastructuri pentru bicicliști |  | 23529411.84 | 0 | 0 | i. decarbonizare |
| 085 Digitalizare și transport urban – reducerea enisiilor de GES |  | 9705882.39 | 9123091,31 | 396154,96 | i. decarbonizare |
| 086 Infrastructuri pentru combustibili alternativi |  | 7411764.73 | 0 | 0 | i. decarbonizare |

Sursa: prelucrare proprie în baza datelor furnizate de AM PR NV (decembrie 2024)

### Analiza benchmarking internă la nivelul obiectivelor specifice

Tabelul 2 din raportarea transmisă de AM PR SV în SFC cu referire la 31.12.2024, arată performanța relativă a fiecărui obiectiv specific al programului și priorităților. În general, este de remarcat faptul că nu există o variație substanțială între alocarea totală pe prioritate și costurile eligibile, cu excepția Priorității 5, unde valoarea eligibilă a operațiunilor selectate a depășit alocarea financiară. Mai mult, în cadrul P1 și P3, există diferențe substanțiale între obiectivele specifice, dar cu toate acestea, obiectivele specifice mai performante nu au depășit în ceea ce privește valoarea totală eligibilă a operațiunilor selectate, alocarea lor financiară. Toate aceste elemente pot fi luate în considerare din perspectiva elaborării de sugestii și concluzii privind alocarea cuantumului de flexibilitate.

Tabel nr.  6 Extras date SFC (Decembrie 2024)

| Prioritate | Obiectiv specific | Total alocări financiare în funcție de fond și contribuția națională (EUR) | Costul eligibil total al operațiunilor selectate (în EUR) | Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selectate (în EUR) | Procentul din alocarea financiară totală acoperit prin operațiunile selectate (%) | Totalul cheltuielilor eligibile declarate de beneficiari | Procentul din alocarea financiară totală acoperit de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari (%) | Numărul de operațiuni selectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | RSO1.1 | 60642352,94 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| P1 | RSO1.3 | 181207058,82 | 59745564,77 | 37931074,79 | 32,97% | 0 | 0,00% | 52 |
| P1 | RSO1.4 | 1470588,24 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| P2 | RSO1.2 | 34487136,00 | 2362679,62 | 2008277,64 | 6,85% | 28599,22 | 0,08% | 4 |
| P3 | RSO2.1 | 191603529,61 | 151427598,7 | 128415124,8 | 79,03% | 2683260,34 | 1,40% | 76 |
| P3 | RSO2.7 | 87868235,39 | 43371983,78 | 36866186,17 | 49,36% | 0 | 0,00% | 9 |
| P4 | RSO2.8 | 119430211,00 | 59526157,25 | 50597233,57 | 49,84% | 5565250,39 | 4,66% | 16 |
| P5 | RSO3.2 | 135371986,00 | 252667154,5 | 92636315 | 186,65% | 5217293,87 | 3,85% | 9 |
| P6 | RSO4.2 | 100278105,00 | 77861536,78 | 46716922,2 | 77,65% | 1540555,85 | 1,54% | 44 |
| P7 | RSO5.1 | 216887694,72 | 112579297,5 | 95470932,06 | 51,91% | 662258,01 | 0,31% | 33 |
| P7 | RSO5.2 | 35483261,28 | 8092236,84 | 6774365,97 | 22,81% | 636145,43 | 1,79% | 4 |
| P8 |  | 48823529,00 | 14844900,75 | 10845684,49 | 30,41% | 7238682,46 | 14,83% | 2 |
| Total |  | 1213553688 | 782479110,4 | 508262116,6 | 64,48% | 23572045,57 | 1,94% | 249 |

Sursa: elaborare proprie, în baza datelor SFC la 31.12.2024

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b7c08d86-7cd5-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF