Anexa 14_Plan de monitorizare

| Nr. Crt. | Indicator de etapă/ cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | B Țintă finală indicator de realizare | C Țintă finală indicator de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depunerea la AM PR Sud-Vest Oltenia a Memorandumului de Cooperare privind Pactul de Integritate | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Sud-Vest Oltenia a Memorandumului de Cooperare privind Pactul de Integritate semnat cu Autoritatea Contractantă, beneficiar al finanțării proiectului pilot selectat de AM PR Sud-Vest Oltenia în vederea implementtării Pactului de Integritate | Verificarea transmiterii Memorandumului de Cooperare privind Pactul de Integritate prin intermediul MySMIS2021/SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, în cazul, în care documentul nu s-a depus și verificat în etapa de contractare. | Notificarea/comunicarea de depunere a Memorandumului de Cooperare privind Pactul de Integritate prin intermediul MySMIS2021/ SMIS2021+. |  |  |
| 2 | Realizarea a minim 30% din activitățile de bază prevăzute în cadrul cererii de finanțare | Cantitativ | Depunerea la AM PR Sud-Vest Oltenia a Rapoartelor de progres | Verificarea transmiterii notificării de depunere a rapoartelor de progress și a documentelor suport în MySMIS2021/SMIS2021+ Verificarea încadrării în cuantumul previzionat | Se va completa de către beneficiar. Termenul maxim de realizare nu poate depăși 60 % din perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare | Notificarea de depunere Raport progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ |  |  |
| 3 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Sud-Vest Oltenia de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+ | Se va completa de către beneficiar. Termenul maxim pentru depunerea spre decontare la AM PR Sud-Vest Oltenia de cereri de rambursare/plată nu poate depăși 80 % din perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+ |  |  |
| 4 | Depunerea Cererii de rambursare finale | Cantitativ | Depunerea la AM PR Sud-Vest Oltenia a cererii de rambursare finale. | Verificarea transmiterii notificării de depunere a Cererii de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare | Notificare depunere cerere de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+ |  |  |
| 5 | Îndeplinirea Indicatorilor proiectului | Cantitativ/calitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Sud-Vest Oltenia a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii proiectului | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare. | Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii proiectului Raport privind vizita la fața locului |  |  |