Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.___________________

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare/rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demararea achizițiilor în cadrul proiectului | Calitativ | Momentul inițierii primei achiziții prevăzută în planul de achiziții al proiectului | Minim 1 achiziție din planul de achiziții al proiectului demarată în 3 luni de la semnarea contractului | 3 luni de la semnarea contractului de finanțare | Dovadă transmitere invitație de participare / anunț de participare | Se va completa de către beneficiar |
| 3 | Finalizarea tuturor achizițiilor prevăzute în proiect | Calitativ | Semnarea tuturor contractelor de furnizare, prestare, execuție lucrări prevăzute în proiect | Toate contractele prevăzute în proiect semnate în termen de 10 luni de la semnarea contractului de finanțare | 10 luni de la semnarea contractului de finanțare | Contracte semnate, depunere dosare de achizitie | Se va completa de către beneficiar |
| 4 | Îndeplinire nivel asumat de maturitate tehnologică previzionat prin proiectul de investiții | Calitativ | Depunerea spre verificare la AM PR a Raportului de maturitate tehnologica și implicit a documentelor conexe care dovedesc implementarea transferului tehnologic. | Verificiarea transmiterii a Raportului de maturitate tehnologica și implicit a documentelor conexe care dovedesc implementarea transferului tehnologic. Se va realiza de către o organizație de cercetare, acreditată sau autorizată provizoriu. Se va anexa Decizia de atestare/acreditare (inclusiv provizorie) a entității de cercetare-dezvoltare care emite raportul de maturitate tehnologică. | Se va stabili de către beneficiar în funcție de durata de implementare a proiectului | Raportului de maturitate tehnologica și implicit a documentelor conexe care dovedesc implementarea transferului tehnologic. | Se va completa de către beneficiar |
| 5 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din cheltuielile eligibile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului | 12 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar |
| 6 | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din cheltuielile eliginile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului | 24 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar |
| 7 | Efectuarea a 75% din cheltuielile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Efectuarea de plăți în cuantum de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului | 30 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar |
| 8 | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR S-V Oltenia a Raportului de progres final/rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul | Verificarea Raportului de progres final/a rapoartelor trimestriale și a altor documente justificative relevante | Se va completa de beneficiar cu respectarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu contractul de finanțare | Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectului, orice alte documente relevante | Se va completa de către beneficiar |

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect. În funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:

- realizarea unor activități sau subactivităţi din proiect,

- atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite

- stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:

- este parte integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării proiectului;

- acesta include valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum şi valorile de bază/de referinţă ale acestora, dacă există;

- utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management.

IMPORTANT!

- Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

- Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.