Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.___________________

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Tintă finală indicator de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demararea achizițiilor în cadrul proiectului | Calitativ | Momentul inițierii primei achiziții prevăzută în planul de achiziții al proiectului | Minim 1 achiziție din planul de achiziții al proiectului demarată în 3 luni de la semnarea contractului | 3 luni de la semnarea contractului de finanțare | Dovadă transmitere invitație de participare / anunț de participare | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Finalizarea proiectului tehnic | Calitativ | Semnarea PV de recepție a proiectului tehnic | Transmitere spre ADR a proiectului tehnic, în vederea verificării conformității acestuia | 9 luni de la semnarea contractului de finanțare | PV recepție proiect tehnic | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Receptia bunuri/servicii/active necorporale | Calitativ | Semnarea contractului/ contractelor de furnizare a serviciilor/ dotărilor/ activelor necorporale și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PR SVO. | Verificarea transmiterii dovezilor privind recepționarea și punerea în funcțiune a serviciilor/ dotărilor/ activelor necorporale achiziționate | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea Activități din Cererea de Finanțare și cu termenul de livrare pentru serviciile/ dotările/ activele necorporale achiziționate | Proces verbal de recepție și/ sau punere în funcțiune si/sau proces verbal instruire | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Finalizarea tuturor achizițiilor prevăzute în proiect-componenta CD | Calitativ | Semnarea tuturor contractelor de furnizare, prestare, execuție lucrări prevăzute în proiect | Toate contractele prevăzute în proiect semnate în termen de 14 luni de la semnarea contractului de finanțare | 14 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI - 9 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic | Contracte semnate, depunere dosare de achiziții | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 25% din cheltuielile eligibile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 14 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/I de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului | 14 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din cheltuielile eliginile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului | 18 luni de la semnarea contractului de finanțare | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 75% din cheltuielile eligbile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare cereri de rambursare/cererii de rambursare aferente cererii de plata plată în cuantum de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului în termen de 22 luni de la semnarea contractului de finanțare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului | Se va completa de beneficiar, dar nu mai tarziu de: - 22 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI - 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Raport de maturitate tehnologică final (nivel TRL atins) | Calitativ | Raportul final de evaluare a maturității tehnologice (nivel TRL atins) la finalul implementării proiectului, elaborat și asumat de către un organism de certificare autorizat sau acreditat, împreună cu documentul care atestă acreditarea sau autorizarea acestuia. | Verificarea Raportului de maturitate tehnologică final (nivel TRL atins) | 22 luni de la semnarea contractului de finanțare | Raport final de maturitate tehnologică elaborat și asumat de către un organism autorizat sau acreditat, împreună cu documentul care atestă acreditarea sau autorizarea acestuia. | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) - RCO 01 -Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final | Se va completa de către beneficiar |  |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) - RCO 02 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final | Se va completa de către beneficiar |  |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) - RCO 08 - Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final | Se va completa de către beneficiar |  |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) - RCO 101 -IMM-uri care investesc în competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  | data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar. | Rapoarte de progres final, raport de vizita final | Se va completa de către beneficiar |  |
|  | Finalizarea tuturor achizițiilor prevăzute în proiect – componenta de productie si comercializare | Calitativ | Semnarea tuturor contractelor de furnizare, prestare, execuție lucrări prevăzute în proiect | Toate contractele prevăzute în proiect semnate în termen de 28 luni de la semnarea contractului de finanțare | 28 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele | Contracte semnate | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 90% din cheltuielile eligibile prevăzute în cadrul proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de minim 90% din valoarea contractului de finantare | Cerere/i de rambursare depusă/ depuse în valoare de minim 90% din valoarea eligibilă a proiectului | Se va complete de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim prevăzut în contractul de finanțare. | Facturi, Ordine de plată, extrase de cont | Se va completa de către beneficiar | Se va completa de către beneficiar |